## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1.013.105-46/2013 |  |  | PREF. MUNICIPAL DE MANGA | [5 empty] | MANGA/MG | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |  |  |  |  | 2018-11-29
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 1 |  |  | 1251.5193 |  |  | 87.65% | 176.3707 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 1427.89 | CTEF | FIN
4 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 1 |  |  | 19774.7571 |  |  | 87.65% | 2786.7629 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 22561.52 | CTEF | FIN
5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 1 |  |  | 12567.7207 |  |  | 87.65% | 1771.1093 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 14338.83 | CTEF | FIN
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 1 |  |  | 139047.6705 |  |  | 87.65% | 19595.3295 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 158643 | CTEF | FIN
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1 |  |  | 79202.5674 |  |  | 87.65% | 11161.6426 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 90364.21 | CTEF | FIN
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 1 |  |  | 26938.662 |  |  | 87.65% | 3796.338 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 30735 | CTEF | FIN
9 | REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 1 |  |  | 89880.2343 |  |  | 87.65% | 12666.3957 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 102546.63 | CTEF | FIN
10 | PISO INTERNO |  |  |  |  | 1 |  |  | 70248.0632 |  |  | 87.65% | 9899.7268 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 80147.79 | CTEF | FIN
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTAS |  |  |  |  | 1 |  |  | 85603.5388 |  |  | 87.65% | 12063.7012 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 97667.24 | CTEF | FIN
12 | VIDROS E SIMILARES |  |  |  |  | 1 |  |  | 2915.2742 |  |  | 87.65% | 410.8358 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 3326.11 | CTEF | FIN
13 | PINTURAS |  |  |  |  | 1 |  |  | 47673.7362 |  |  | 87.65% | 6718.4338 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 54392.17 | CTEF | FIN
14 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INC. |  |  |  |  | 1 |  |  | 2224.3525 |  |  | 87.65% | 313.4675 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 2537.82 | CTEF | FIN
15 | SPDA |  |  |  |  | 1 |  |  | 6176.3642 |  |  | 87.65% | 870.4058 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 7046.77 | CTEF | FIN
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1 |  |  | 25636.631 |  |  | 87.65% | 3612.849 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 29249.48 | CTEF | FIN
17 | LIMPEZA |  |  |  |  | 1 |  |  | 1501.4393 |  |  | 87.65% | 211.5907 |  | 12.35% | 0 |  | 12.35% | 1713.03 | CTEF | FIN
18 | SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS |  |  |  |  | 1 |  |  | 120607.47 |  |  | 97.99% | 2470.33 |  | 2.007% | 0 |  | 2.007% | 123077.8 | CTEF | FIN
| (LICITAÇÃO ANTERIOR) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
[9 empty] | 731250.0008 | 0 | 0 | 89.2% | 88525.2892 | 0 | 10.8% | 0 | 0% | 10.8% | 819775.29 |  |  | 819775.29
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Manga, 29 de novembro de 2018. | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Joaquim de Oliveira Sá Filho - Manga/MG
Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## CronogFF
Grau de Sigilo
#00
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
1.013.105-46/2013 |  | PREF. MUNICIPAL DE MANGA |  |  | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |  |  |  | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |  |  |  | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |  |  |  | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |  |  |  | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL |  |  |  | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
0 |  |  |  |  | 2018-11-29 | [7 empty] | 2018-11-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2018-11-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2018-11-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2018-11-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2018-11-29 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6 | Parcela | 7 | Parcela | 8 | Parcela | 9 | Parcela | 10 | Parcela | 11 | Parcela | 12 | Parcela | 13 | Parcela | 14 | Parcela | 15 | Parcela | 16 | Parcela | 17 | Parcela | 18 | Parcela | 19 | Parcela | 20 | Parcela | 21 | Parcela | 22 | Parcela | 23 | Parcela | 24
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0% | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDAÇÕES |  | 1427.89 | 0.205% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SUPER ESTRUTURA |  | 22561.52 | 3.238% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PAREDES E PAINEIS |  | 14338.83 | 2.058% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | COBERTURA |  | 158643 | 22.77% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 90364.21 | 12.97% |  | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 30735 | 4.412% |  | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO |  | 102546.63 | 14.72% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PISO INTERNO |  | 80147.79 | 11.5% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTAS |  | 97667.24 | 14.02% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | VIDROS E SIMILARES |  | 3326.11 | 0.4774% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | PINTURAS |  | 54392.17 | 7.807% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
14 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INC. |  | 2537.82 | 0.3643% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
15 | SPDA |  | 7046.77 | 1.011% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 29249.48 | 4.198% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
17 | LIMPEZA |  | 1713.03 | 0.2459% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
18 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  |  | 14.7057 | 14.7057 | 16.9813 | 31.687 | 24.2284 | 55.9154 | 30.1928 | 86.1082 | 13.8918 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 696697.49 | 100% | 102454.176 | 102454.176 | 118308.539 | 220762.715 | 168798.328 | 389561.043 | 210352.583 | 599913.626 | 96783.864 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49 | 0 | 696697.49
NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA COM MENOS DE 6 MESES
MANGA/MG, 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | [12 empty] | MANGA/MG, 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | [7 empty] | MANGA/MG, 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | [7 empty] | MANGA/MG, 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | [7 empty] | MANGA/MG, 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | [7 empty] | MANGA/MG, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Local/Data | [9 empty] | JOAQUIM DE OLIVEIRA SÁ FILHO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | JOAQUIM DE OLIVEIRA SÁ FILHO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | JOAQUIM DE OLIVEIRA SÁ FILHO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | JOAQUIM DE OLIVEIRA SÁ FILHO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | JOAQUIM DE OLIVEIRA SÁ FILHO |  |  | Local/Data |  |  |  |  | JOAQUIM DE OLIVEIRA SÁ FILHO
[10 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF | [7 empty] | Nome do Prefeito e da Cidade/UF

## Controle
$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT
| Nº do CT |  | Proponente/Tomador | [7 empty] | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido)
| 1.013.105-46/2013 |  | PREF. MUNICIPAL DE MANGA | [7 empty] | MANGA/MG |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL
| Programa/Modalidade/Ação | [9 empty] | Aprovação (data) |  | Mês cronog |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog
| 0 | [9 empty] | 2018-11-29 |  |  |  | 0
| Item | Discriminação |  |  | Valor | Peso | Mês 0 |  |  |  |  | Parcela | 1 |  |  | Parcela | 2 |  |  | Parcela | 3 |  |  | Parcela | 4 |  |  | Parcela | 5 |  |  | Parcela | 6 |  |  | Parcela | 7 |  |  | Parcela | 8 |  |  | Parcela | 9 |  |  | Parcela | 10 |  |  | Parcela | 11 |  |  | Parcela | 12 |  |  | Parcela | 13 |  |  | Parcela | 14 |  |  | Parcela | 15 |  |  | Parcela | 16 |  |  | Parcela | 17 |  |  | Parcela | 18 |  |  | Parcela | 19 |  |  | Parcela | 20 |  |  | Parcela | 21 |  |  | Parcela | 22 |  |  | Parcela | 23 |  |  | Parcela | 24
[5 empty] | R$ | % | % | ogu | cp | tt | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$) | % | Repasse | CP (R$) | Total (R$)
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FUNDAÇÕES | Financ. | Prev - simple | 1427.89 | 0.0020495 |  |  |  |  | 40 | 500.6077 | 70.5483 | 571.156 | 30 | 375.4558 | 52.9112 | 428.367 | 30 | 375.4558 | 52.9112 | 428.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 40 | 500.6077 | 70.5483 | 571.156 | 70 | 876.0635 | 123.4595 | 999.523 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89 | 100 | 1251.5193 | 176.3707 | 1427.89
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 1427.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SUPER ESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 22561.52 | 0.032384 |  |  |  |  | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52 | 100 | 19774.7571 | 2786.7629 | 22561.52
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 22561.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PAREDES E PAINEIS | Financ. | Prev - simple | 14338.83 | 0.020581 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83 | 100 | 12567.7207 | 1771.1093 | 14338.83
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 14338.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 158643 | 0.22771 |  |  |  |  | 50 | 69523.8352 | 9797.6648 | 79321.5 | 50 | 69523.8352 | 9797.6648 | 79321.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 50 | 69523.8352 | 9797.6648 | 79321.5 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643 | 100 | 139047.6705 | 19595.3295 | 158643
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 158643 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 90364.21 | 0.1297 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15840.5135 | 2232.3285 | 18072.842 | 30 | 23760.7702 | 3348.4928 | 27109.263 | 50 | 39601.2837 | 5580.8213 | 45182.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15840.5135 | 2232.3285 | 18072.842 | 50 | 39601.2837 | 5580.8213 | 45182.105 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21 | 100 | 79202.5674 | 11161.6426 | 90364.21
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 90364.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | Financ. | Prev - simple | 30735 | 0.044115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5387.7324 | 759.2676 | 6147 | 30 | 8081.5986 | 1138.9014 | 9220.5 | 50 | 13469.331 | 1898.169 | 15367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5387.7324 | 759.2676 | 6147 | 50 | 13469.331 | 1898.169 | 15367.5 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735 | 100 | 26938.662 | 3796.338 | 30735
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 30735 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO | Financ. | Prev - simple | 102546.63 | 0.14719 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35952.0937 | 5066.5583 | 41018.652 | 30 | 26964.0703 | 3799.9187 | 30763.989 | 30 | 26964.0703 | 3799.9187 | 30763.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35952.0937 | 5066.5583 | 41018.652 | 70 | 62916.164 | 8866.477 | 71782.641 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63 | 100 | 89880.2343 | 12666.3957 | 102546.63
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 102546.63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PISO INTERNO | Financ. | Prev - simple | 80147.79 | 0.11504 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35124.0316 | 4949.8634 | 40073.895 | 50 | 35124.0316 | 4949.8634 | 40073.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35124.0316 | 4949.8634 | 40073.895 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79 | 100 | 70248.0632 | 9899.7268 | 80147.79
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 80147.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ESQUADRIAS METÁLICAS E PORTAS | Financ. | Prev - simple | 97667.24 | 0.14019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42801.7694 | 6031.8506 | 48833.62 | 50 | 42801.7694 | 6031.8506 | 48833.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42801.7694 | 6031.8506 | 48833.62 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24 | 100 | 85603.5388 | 12063.7012 | 97667.24
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 97667.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | VIDROS E SIMILARES | Financ. | Prev - simple | 3326.11 | 0.0047741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11 | 100 | 2915.2742 | 410.8358 | 3326.11
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 3326.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 54392.17 | 0.078071 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14302.1209 | 2015.5301 | 16317.651 | 70 | 33371.6153 | 4702.9037 | 38074.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14302.1209 | 2015.5301 | 16317.651 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17 | 100 | 47673.7362 | 6718.4338 | 54392.17
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 54392.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INC. | Financ. | Prev - simple | 2537.82 | 0.0036426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82 | 100 | 2224.3525 | 313.4675 | 2537.82
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 2537.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | SPDA | Financ. | Prev - simple | 7046.77 | 0.010115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1852.9093 | 261.1217 | 2114.031 | 30 | 1852.9093 | 261.1217 | 2114.031 | 40 | 2470.5457 | 348.1623 | 2818.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1852.9093 | 261.1217 | 2114.031 | 60 | 3705.8185 | 522.2435 | 4228.062 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77 | 100 | 6176.3642 | 870.4058 | 7046.77
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 7046.77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Financ. | Prev - simple | 29249.48 | 0.041983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10254.6524 | 1445.1396 | 11699.792 | 60 | 15381.9786 | 2167.7094 | 17549.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10254.6524 | 1445.1396 | 11699.792 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48 | 100 | 25636.631 | 3612.849 | 29249.48
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 29249.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | LIMPEZA | Financ. | Prev - simple | 1713.03 | 0.0024588 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03 | 100 | 1501.4393 | 211.5907 | 1713.03
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 1713.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS | Financ. | Prev - simple | 123077.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 123077.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | (LICITAÇÃO ANTERIOR) | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fìsico | Real - simple |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 819775.29 | 1 |  |  |  |  | 12.4978 | 89799.2001 | 12654.9759 | 102454.176 | 14.4318 | 103695.2576 | 14613.2814 | 118308.539 | 20.5908 | 147948.6286 | 20849.6994 | 168798.328 | 25.6598 | 184370.1685 | 25982.4145 | 210352.583 | 11.8061 | 84829.276 | 11954.588 | 96783.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financ. | Prev- acumul | 0 | [5 empty] | 12.4978 | 89799.2001 | 12654.9759 | 102454.176 | 26.9297 | 193494.4577 | 27268.2573 | 220762.715 | 47.5205 | 341443.0863 | 48117.9567 | 389561.043 | 73.1803 | 525813.2548 | 74100.3712 | 599913.626 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49 | 84.9864 | 610642.5308 | 86054.9592 | 696697.49
|  |  | Físico | Real - simple | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico | Real- acumul | 819775.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Financeiro | Real - acumul | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar |  |  | 819775.29 | 1
| III | Saldo a reprogramar
| III | Dias a ocorrer / decorridos |  | simples | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | acumulado | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0